## Sheet1
Change Owner:
Project Start: | 2024-12-09
Current Date: | 2025-06-08
Weeks in Progress: | 26
Change Control | Change Owner | Quality Approver | Start Date | End Date | Days | Progress | time axis 2024-12-09 to 2025-10-20
QE-xxxxxx Status
QE-xxxxxx |  |  | 2024-12-09 | 2025-09-30 | 295 | 62.5% | bar: 2025-09-29
CA-xxxxxx |  |  | 2024-12-09 | 2025-07-31 | 234 | 50% | bar: 2025-07-28
CA-xxxxxx |  |  | 2024-12-27 | 2025-07-31 | 216 | 50% | bar: 2025-07-28
QE-xxxxxx Status
QE-xxxxxx |  |  | 2025-03-13 | 2025-06-16 | 95 | 75% | bar: 2025-06-16
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 275 | 50%
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-31 | 2025-05-31 | 61 | 100% | bar: 2025-05-26
QE-xxxxxx Status
QE-xxxxxx |  |  | 2025-05-08 | 2025-07-31 | 84 | 37.5% | bar: 2025-07-28
CA-xxxxxx |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-31 | 72 | 25% | bar: 2025-07-28
CA-xxxxxx |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-31 | 72 | 25% | bar: 2025-07-28
CA-xxxxxx |  |  | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 69 | 25% | bar: 2025-07-28
QE-xxxxxx Status
QE-xxxxxx |  |  | 2025-03-19 | 2025-05-31 | 73 | 75% | bar: 2025-05-26
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-26 | 2025-07-31 | 127 | 50% | bar: 2025-07-28
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 65 | 75% | bar: 2025-05-26
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 11 | 100% | bar: 2025-03-31
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 17 | 100% | bar: 2025-04-07
CA-xxxxxx |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 19 | 100% | bar: 2025-04-07